VİZYON ESKİŞEHİR 2036

# PROJE FABRİKASI

Sürekli proje üretimi, finansman hazırlığı ve stratejik uyum

Konsept ve Uygulama Ekleri V4  |  07 Eylül 2026  |  Çalışma taslağı

# Şehrin ihtiyacından uygulanabilir projeye

Proje Fabrikası; Eskişehir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün mevcut personeli tarafından yürütülen, şehrin ihtiyaçlarını düzenli biçimde tespit eden, çözüm fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştüren ve bu projeleri uygun kaynaklarla buluşturmaya hazırlayan sürekli çalışma modelidir. Kurumların projeleri ve kurum web sitesindeki “Bir Fikrim Var” kanalından gelen öneriler de aynı çerçevede kaydedilir; Vizyon Eskişehir 2036 hedeflerine katkıları değerlendirilir.

Model, Valilik öncülüğündeki mevcut Vizyon çalışma düzeni içinde işler. Ayrı bir idari birim, kadro unvanı veya yeni karar organı öngörülmez. Müdürlüğün temel sorumluluğu üretim sürecini yürütmek, proje kalitesini geliştirmek ve kurumlar arasında süreklilik sağlamaktır.

## Üç somut çıktı

- Yeni proje dosyaları: İhtiyacı doğrulanmış, uygulayıcısı belirlenmiş, bütçesi ve finansman seçenekleri çalışılmış projeler.

- Şehrin proje portföyü: Başvuru kaynağı, kurumu, ilçesi, konusu, hedefi, hazırlık seviyesi ve gerçekleşme durumu görülebilen ortak envanter.

- Sonuç ve öğrenme kaydı: Başvuruların, uygulamaların ve toplumsal etkilerin izlenmesiyle yeni üretime aktarılan bilgi.

Temel başarı ölçüsü: Eskişehir için üretilen projelerin uygulamaya dönüşmesi ve ölçülebilir fayda sağlaması.

Bu sürüm; çalışma modelini ve bu modeli uygulamaya taşıyan 14 standart eki birlikte sunar. Üretim, değerlendirme, finansman, başvuru ve izleme formları belgenin ikinci bölümündedir. Sayısal hedefler ve süreler pilot uygulama varsayımlarıdır.

# Şehrin ihtiyaçlarından üretim gündemine

Proje üretiminin başlangıç noktası, ilçelerde ve farklı toplumsal kesimlerde karşılığı bulunan ihtiyaçlardır. Personel; kurum verileri, saha görüşmeleri, “Bir Fikrim Var” başvuruları, diğer vatandaş geri bildirimleri ve Vizyon çalışma gruplarının raporlarını birlikte değerlendirir. Her ihtiyaç kaydına kaynak, tarih, etkilenen kesim ve mevcut hizmet bilgisi eklenir.

## On dört ilçeyi birlikte gözeten kapsam

Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı için güncellenebilir ihtiyaç ve fırsat kartları tutulur. Her kartta öncelikli sorunlar, mevcut çalışmalar, yerel varlıklar, kurum kapasitesi ve eksik bilgiler yer alır.

İl genelindeki projeler: Ortak bir ihtiyaca yönelik olarak 14 ilçeye erişim ve ilçelere göre uygulama biçimi planlanır.

İlçeler arası projeler: Birden fazla ilçenin ortak sorununu çözmek veya kaynaklarını birlikte değerlendirmek üzere hazırlanır.

İlçeye özgü projeler: Belirli bir ilçenin ihtiyacına veya fırsatına odaklanır. Değeri, yerel ihtiyaca sağladığı sonuç üzerinden değerlendirilir.

Portföyün coğrafi dengesi; karşılanmamış ihtiyaç, dezavantaj, erişim ve uygulama kapasitesi birlikte ele alınarak izlenir. Tek ilçede etkili bir çalışma, kendi ölçeğindeki faydasıyla değerlidir.

## Konular ve katılım ağı

Üretim; eğitim, gençlik, istihdam, tarım, hayvancılık, sanayi, teknoloji, kültür, turizm, sağlık, sosyal hizmetler, afetlere hazırlık, çevre, su, enerji, erişilebilirlik ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesini kapsar. Konular mevcut Vizyon hedefleriyle eşleştirilir; yeni resmî stratejik eksenler varsayılmaz.

Valilik birimleri, kaymakamlıklar, belediyeler, il müdürlükleri, üniversiteler, odalar ve borsalar, OSB ve organize tarım bölgeleri, birlikler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, SGK, İŞKUR, AFAD ve ilgili özel sektör kuruluşları kurum irtibat kişileriyle sürece katılır. İlçe irtibatı kaymakamlıklarla birlikte yürütülür.

Mevcut yedi alt çalışma grubu üretim gündemini besler: Kaymakamlıklar; Tarım ve Hayvancılık; Sanayi ve Teknoloji; Millî Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Turizm; Üniversiteler; Sosyal Sorumluluk.

# “Bir Fikrim Var”: fikirden projeye katılım

Kurum web sitesindeki “Bir Fikrim Var” butonundan iletilen fikir ve proje önerileri, Proje Fabrikası ekibinin değerlendirme sorumluluğundadır. Vatandaşlar ve diğer başvuru sahipleri bu kanalla üretim gündemine katkı verir. Fikir sahibinden tam proje dosyası veya ayrıntılı bütçe hazırlaması beklenmez; çözmek istediği ihtiyacı ve önerisini açıklaması yeterlidir.

## Başvuruyu kaydet ve sorumlu ata

Öneriye başvuru numarası verilir; geliş tarihi, konu, ilgili ilçe veya il geneli, kısa açıklama, varsa ekler ve geri bildirim için iletişim bilgisi kaydedilir. Müdürlük bir sorumlu personel belirler; başvurunun alındığı bilgisi başvuru sahibine iletilir.

## İhtiyacı ve fikrin potansiyelini incele

Personel; ihtiyacı, beklenen faydayı, Vizyon hedefleriyle ilişkiyi ve mevcut çalışmalarla bağlantıyı inceler. Eksik açıklama varsa ek bilgi ister. Benzer öneriler ortak başlıkta ilişkilendirilirken her başvurunun kaydı korunur. Standart hizmet talebi veya şikâyet niteliğindeki iletiler uygun başvuru kanalına yönlendirilir ve başvuru sahibi bilgilendirilir.

## Uygun fikirleri projeye dönüştür

Geliştirmeye alınan öneri ilgili kurum ve uzmanlarla çalışılır. Sorumlu personel; hedefleri, uygulayıcıyı, iş paketlerini, bütçeyi ve finansman seçeneklerini olgunlaştırır. Fikir sahibinin katkısı kaydedilir; gerektiğinde geliştirme görüşmesine katılması sağlanır. Öneri olgun konsept düzeyine ulaştığında ortak proje değerlendirmesine girer.

## Gerekçeli geri bildirim ver

Başvuruya; ek bilgi bekleniyor, geliştirmeye alındı, ilgili kanala yönlendirildi, mevcut çalışmayla ilişkilendirildi veya bu aşamada geliştirmeye alınmadı sonucu ve gerekçesi iletilir. Geliştirmeye alınan fikir için sonraki adım açıklanır. Başvurunun uygun bulunması finansman veya uygulama taahhüdü oluşturmaz.

## Süreyi ve dönüşümü takip et

Pilot hedefi, 3 iş gününde kayıt ve ilk bilgilendirme; yeterli açıklama bulunan önerilerde 10 iş gününde ilk değerlendirme görüşüdür. İnceleme uzarsa gerekçesi ve yeni değerlendirme tarihi bildirilir. Projeye dönüşen önerinin başvuru numarası proje koduyla ilişkilendirilir; durum değişikliklerinde başvuru sahibine bilgi verilir.

İlk fikir incelemesinde önerinin faydası ve geliştirme potansiyeli esas alınır. Teknik yazım veya bütçe hazırlama deneyiminin bulunmaması, başlı başına olumsuz değerlendirme nedeni sayılmaz.

Kayıt, ekibe aktarım ve geri bildirim adımları web sitesinin mevcut imkânlarıyla eşleştirilir; gerekli teknik düzenlemeler başlangıç iş planına alınır. Başvuru sahibinin kişisel bilgileri kamuya açık portföyde paylaşılmaz.

# Personel ve kurumlar nasıl çalışacak?

Müdürlüğün mevcut personeli, yetkinlikleri ve iş yükleri dikkate alınarak araştırma, tasarım, yazım, bütçe, takip ve değerlendirme görevlerine katılır. Her projeye bir sorumlu personel, yazımı kontrol edecek ikinci bir kişi ve uygulayıcı kurumun teknik irtibatı atanır. Bunlar proje bazında paylaşılan iş sorumluluklarıdır.

Müdürlük yönetimi: Üretim gündemini ve personel iş dağılımını belirler; ilerlemeyi, iş yükünü ve teslim kalitesini takip eder.

Sorumlu personel: İhtiyaçtan tam dosyaya kadar hazırlığı yürütür; bilgi eksiklerini, görüşmeleri, bütçeyi ve teslim tarihini kaydeder.

İlgili kurum ve alan uzmanı: Teknik çözümü, uygulanabilirliği, maliyetleri, izinleri ve uygulama kapasitesini doğrular. Uygulama sorumluluğu açıkça belirlenir.

Mevcut Vizyon yapısı: Alt çalışma grupları içerik ve ihtiyaç girdisi sağlar. Müdürlük teknik uyum görüşünü hazırlar; stratejik önceliklendirme mevcut Üst Çalışma Kurulunun değerlendirmesine sunulur.

## Düzenli çalışma takvimi

| Sıklık | Çalışma | Beklenen çıktı |
| --- | --- | --- |
| Her hafta | Üretim ve dosya ilerleme görüşmesi | Haftanın teslimleri, çözülmesi gereken konular |
| Ayda bir | Proje portföyü değerlendirmesi | Yeni üretim gündemi, görev ve süre güncellemesi |
| Üç ayda bir | İlçe kapsamı ve sonuç incelemesi | Eksik kalan ihtiyaçlar, etki ve kapasite değerlendirmesi |

## Üretim süresinin korunması

Pilot dönemde Proje Fabrikasına ayrılan net çalışma süresinin %60’ının yeni proje geliştirmeye, %25’inin kurum projeleri ile “Bir Fikrim Var” başvurularının değerlendirilmesine ve ortak geliştirmeye, %15’inin fon takibi, sonuç izleme ve öğrenmeye ayrılması önerilir. Bu dağılım Müdürlüğün bütün mesaisine ilişkin değildir; ilk 30 günlük iş yükü ölçümüyle ayarlanır.

Başvuru ve harcama kararları, ilgili kurumların yetkili organlarınca alınır. Kurumların bildirim ve iş birliği düzeni, hukuki statülerine uygun görevlendirmeler ve protokollerle tanımlanır. Mevcut AB ve Dış İlişkiler Bürosu, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YİKOB ve ilgili diğer birimlerle görev bağlantıları başlangıçta netleştirilir.

# İhtiyaçtan sonuca proje geliştirme döngüsü

Müdürlüğün ürettiği fikirler, kurum projeleri ve “Bir Fikrim Var” başvuruları aynı envantere kaydedilir. Web başvuruları fikir aşamasından, gelişmiş öneriler uygun hazırlık seviyesinden sürece girer. Kurumların olgunlaşmış dosyaları, mevcut hazırlık seviyelerine uygun aşamadan sürece girer. Her aşamanın sorumlusu, tamamlanma tarihi ve bir sonraki adıma geçiş koşulu görünür olur.

## İhtiyacı doğrula

Sorunun kimleri, nerede ve nasıl etkilediği belirlenir. Mevcut hizmet ve projeler kontrol edilir. Çıktı: kaynağı ve tarihi bulunan ihtiyaç kaydı; araştırılacak bilgi eksikleri.

## Çözümü tasarla

Çözüm seçenekleri karşılaştırılır; hedef kitle, beklenen sonuç ve proje ölçeği belirlenir. Çıktı: kısa fikir notu ve Vizyon hedefiyle ilk ilişkilendirme.

## Uygulayıcıyla olgunlaştır

İlgili kurumlarla görüşülür; iş paketleri, ortaklıklar, yer ve insan kaynağı ihtiyacı çalışılır. Çıktı: proje konsepti, sorumluluk taslağı ve teknik önkoşul listesi.

## Bütçeyi ve finansmanı kur

Giderler miktar ve birim maliyetlerle hesaplanır. Başvuru sahibi, finansman seçenekleri, eş finansman ve nakit ihtiyacı belirlenir. Çıktı: gerekçeli bütçe ve finansman notu.

## Teknik ve stratejik değerlendirmeyi tamamla

Yazım ekibi dışındaki değerlendiren kişi ile ilgili uzman görüşleri alınır. Gerekçeli sonuç ve revizyon görevleri kaydedilir. Çıktı: teknik uyum görüşü ve başvuruya hazırlık durumu.

## Başvuruyu ve uygulamayı takip et

Uygun kaynak ve yetkili kurum kararlarıyla başvuru yapılır. Finansman, izinler ve uygulama hazırlıkları tamamlanınca yürütücü kurum faaliyeti başlatır. Çıktı: başvuru kaydı, uygulama planı ve dönemsel ilerleme bilgisi.

## Sonucu ölç, yeni üretime aktar

Çıktılar, hedef gruptaki değişim ve sürdürülebilirlik izlenir. Başarılı çözümlerin yaygınlaştırılması; eksik veya reddedilen çalışmaların gerekçeli biçimde geliştirilmesi planlanır.

# Üretilecek proje dosyasının standardı

Proje Fabrikasının temel ürünü, ilgili kurumun karar ve hazırlık süreçlerinde kullanabileceği bütünlüklü proje dosyasıdır. İçerik proje büyüklüğüne göre derinleştirilir. Aşağıdaki alanlar ortak standarttır.

Proje kimliği ve yönetici özeti. Proje kodu, adı, sürümü, sorumlu personeli, kurumları, ilçeleri, hedef grubu, süresi, bütçesi ve kısa çözüm özeti.

İhtiyaç, hedef ve beklenen etki. Veri kaynakları, mevcut durum, hedef gruba ilişkin kanıtlar, başlangıç değerleri ve ulaşılacak değişim. Vizyon hedefinin adı ve belge referansı açıkça gösterilir.

Faaliyet ve iş paketleri. Her işin kapsamı, sırası, süresi, sorumlusu, teslimi, kabul ölçütü ve diğer işlerle bağlantısı. Ortakların görevleri ve katkıları ayrı belirtilir.

Uygulama notları. Faaliyetin sahada nasıl yapılacağı; yer, ekipman, insan kaynağı, katılımcıya erişim, hizmet sunumu, satın alma ve koordinasyon ihtiyaçları. İlgili teknik birimlerin görüşleri dosyaya işlenir.

Teknik ve idari hazırlık. Gerekli izinler, tahsisler, mülkiyet veya kullanım hakları, kurum kararları ve gerekiyorsa mühendislik, mimarlık ya da diğer uzmanlık belgeleri. Tamamlanan ve bekleyen işler sorumlusu ve tarihiyle listelenir.

Bütçe ve finansman. Miktar, birim fiyat, maliyet kaynağı, fiyat tarihi, vergi varsayımı, eş finansman, nakit akışı ve alternatif kaynak planı. Kurulum ve işletme giderleri ayrılır.

Risk, izleme ve sürdürülebilirlik. Uygulama riskleri, önleyici adımlar, sonuç göstergeleri, veri toplama sorumlusu ve sıklığı. Proje sonrasında hizmetin sahibi, işletme düzeni ve gider kaynağı belirlenir.

Başvuru ekleri ve teslim kaydı. Çağrının istediği formlar, ortaklık belgeleri, taahhütler, teknik ekler ve bütçe dosyaları kontrol edilir. Son sürüm ile değerlendirme ve revizyon kayıtları birlikte saklanır.

## Hazırlık seviyeleri açıkça gösterilir

Fikir notu, araştırılacak çözüm önerisidir. Olgun konsept, uygulayıcısı ve temel tasarımı çalışılmış öneridir. Tam proje dosyası, ortak standardı karşılayan hazırlıktır. Başvuruya hazır dosya, seçilen çağrının zorunlu şartlarını ve eklerini de karşılar. Uygulamaya hazır proje ise finansmanı, gerekli kararları ve başlangıç önkoşulları tamamlanmış çalışmadır.

Teknik görüş veya bütçe varsayımıyla henüz doğrulanmamış bilgiler dosyada açıkça işaretlenir. Eksik hazırlık, tamamlanmış işlem gibi gösterilmez.

# Her proje için çalışılmış finansman modeli

Finansman hazırlığı, çözüm tasarımının başında başlar. Her proje için uygun başvuru sahibi ve ortaklar belirlenir; kaynak tutarı kadar başvuru koşulları, ödeme takvimi ve uygulama sonrasındaki giderler de incelenir. Çağrı açılmadan geliştirilen projeler, uygun fırsat geldiğinde güncel şartlara uyarlanır.

## Kaynak araştırmasının kapsamı

Ulusal ve bölgesel kaynaklar: BEBKA, ilgili bakanlık programları, TÜBİTAK, TKDK/IPARD, uygun işletmeler için KOSGEB ve uygun dernekler için PRODES gibi kanallar izleme listesine alınır.

Avrupa Birliği kaynakları: Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı, Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa ve uygun IPA çağrıları; konu, başvuru sahibi ve ortaklık yapısına göre incelenir.

Diğer uluslararası kaynaklar: Birleşmiş Milletler kuruluşları, büyükelçilikler, uluslararası vakıflar ve kalkınma iş birliği programlarının konuya ve coğrafyaya uygun çağrıları araştırılır.

Yerel ve karma kaynaklar: Kurum bütçesi, ortak kurum katkısı, uygun sponsorluk ve bağışlar, ayni katkılar, gelir getirici faaliyetler ve aşamalı uygulama seçenekleri çalışılır.

Bu liste fon izleme kapsamını tanımlar. Başvuru uygunluğu, açık çağrı durumu ve destek koşulları her dosyanın hazırlanma tarihinde resmî rehberden doğrulanır. Hibe kararı veya kaynak taahhüdü bulunduğu varsayılmaz.

## Finansman notunda bulunacak hesaplar

Toplam yatırım ve faaliyet bütçesi; talep edilen destek; uygun ve uygun olmayan giderler; başvuru sahibinin nakit katkısı; ortakların katkısı; ödeme öncesi finansman ihtiyacı ve proje sonrası işletme giderleri birlikte gösterilir. Ayni katkının eş finansman sayılıp sayılmadığı ilgili program şartıyla kontrol edilir. Aynı gider için birden fazla kaynaktan finansman öngörülmez.

## Ana yol ve alternatif uygulama

Ana finansman yolu için uygun kaynak, başvuru takvimi, kurum sorumlusu ve gereken belgeler belirlenir. Alternatif planda; başka bir uygun kaynak, daha küçük pilot, aşamalı yatırım veya ortak kurum bütçesiyle başlatılabilecek kapsam çalışılır. Finansman değişikliği projenin amaç ve sonuçlarıyla birlikte yeniden değerlendirilir.

Kaynak durumu: Araştırılıyor / Uygunluk doğrulandı / Başvuru yapıldı / Destek kararı alındı / Sözleşme ve ödeme takvimi netleşti. Her durumun belgesi ve tarihi tutulur.

# Vizyon uyumu ve proje kalitesi

Kurum projeleri, Müdürlüğün ürettikleri ve “Bir Fikrim Var” üzerinden geliştirmeye alınan öneriler, hazırlık seviyelerine uygun aynı ölçütlerle incelenir. Stratejik değerlendirme, en az olgun konsept seviyesinde yapılır. Aşağıdaki puanlama V4 için önerilen başlangıç düzenidir; mevcut Vizyon hedefleriyle birlikte pilotta gözden geçirilir.

| Ölçüt | Ağırlık | Değerlendirilecek unsur |
| --- | --- | --- |
| Vizyon uyumu ve kamu yararı | 25 | Belirli bir hedefe katkı ve gerekçesi |
| İhtiyaç ve beklenen etki | 20 | İhtiyaç kanıtı, ölçülebilir sonuç |
| Uygulanabilirlik | 20 | Yürütücü, teknik hazırlık ve kapasite |
| Finansman ve sürdürülebilirlik | 15 | Gerçekçi maliyet, kaynak ve işletme planı |
| Kapsayıcılık ve yerel fayda | 10 | Hedef grubun erişimi ve yerel ihtiyaç |
| Tamamlayıcılık ve kaynak verimliliği | 10 | Mevcut çalışmalarla ilişki ve ortaklık |
| Toplam | 100 |  |

Her ölçüt 0-5 arasında, yazılı kanıta dayalı değerlendirilir. Ağırlıklı puan, ölçüt puanının 5’e bölünüp ağırlıkla çarpılmasıyla hesaplanır. Farklı değerlendirmeler gerekçeleriyle uzlaştırılır.

75 ve üzeri: önceliklendirmeye sunulur. 60-74: belirli revizyonlarla yeniden değerlendirilir. 60’ın altı: ihtiyaç veya tasarım yeniden çalışılır. Eksik zorunlu bilgi varsa dosya önce tamamlanır; yüksek puan, finansman veya uygulama kararı yerine geçmez.

Dosyayı hazırlayan personel kendi projesinin nihai teknik değerlendirmesini yapmaz. İlgili alan uzmanının görüşü kaydedilir. Değerlendirme sonucu gerekçesi, revizyon sorumlusu ve tarihiyle kuruma iletilir. Müdürlük teknik görüş hazırlar; kurumların yasal karar ve başvuru yetkileri sürer.

## Ortak kayıt ve geri bildirim düzeni

Projeler tekil kodla izlenir; başvuru kaynağı, varsa web başvuru numarası, kurum, ilçe, konu, Vizyon hedefi, aşama, bütçe, kaynak durumu, sorumlu ve sonraki teslim tarihi kaydedilir. Fikirler, dosya sürümleri, değerlendirmeler ve sonuçlar ilişkilendirilir. Kurumlar kendi kayıtlarını günceller; portföy takibi Müdürlükçe yürütülür.

Pilot hizmet hedefi: 3 iş gününde kayıt ve eksik kontrolü; tam dosyada 10 iş gününde ilk teknik görüş; uzman incelemesi gereken işlerde gerekçeli takvim. Çağrısı yakın başvurular öncelikle ele alınır. Bilgi paylaşımı kurum yetkileri ve veri niteliğine göre düzenlenir.

# İlk 90 gün: çalışma modelinin başlatılması

Pilot, mevcut personelin gerçek kapasitesini görerek üretim düzenini kurmayı amaçlar. Başlangıç tarihi, görev dağılımı tamamlandıktan sonra belirlenir. Aşağıdaki teslim hedefleri ilk 15 gündeki kapasite değerlendirmesiyle netleştirilir.

## Gün 1-15 | Çalışma düzeni

Personelin yetkinlikleri ve ayırabileceği süre belirlenir. Kurum ve ilçe irtibatları, görev bağlantıları, kayıt düzeni ve ortak dosya standardı hazırlanır. “Bir Fikrim Var” başvurularının ekibe aktarımı, sorumlu ataması ve geri bildirim düzeni tanımlanır. Vizyon hedefleri değerlendirme alanlarına aktarılır. Çıktı: iş dağılımı, irtibat listesi ve üretim takvimi.

## Gün 16-30 | İhtiyaç ve proje envanteri

14 ilçenin ilk ihtiyaç kartları oluşturulur. Kurumlardan mevcut ve planlanan projeler istenir; gelen kayıtlar kapsam ve hazırlık seviyesine göre işlenir. Öncelikli ihtiyaçlardan ilk fikir notları üretilir. Çıktı: başlangıç envanteri, bilgi eksikleri ve ilk üretim listesi.

## Gün 31-60 | Tasarım ve ortak geliştirme

Seçilen fikirler ilgili kurumlarla olgunlaştırılır. Teknik koşullar, maliyetler ve kaynak seçenekleri çalışılır. Kurumlardan gelen dosyaların ilk değerlendirmeleri yapılır. Çıktı: kurum katkısıyla geliştirilmiş konseptler ve finansman notları.

## Gün 61-90 | Tam dosya ve pilot değerlendirmesi

Seçilen projelerin uygulama notları, bütçeleri ve ekleri tamamlanır. Uygun çağrı ve kurum kararı bulunan dosyalar başvuruya hazırlanır. İş yükü, değerlendirme süreleri ve ilçe kapsamı incelenir. Çıktı: tam proje dosyaları ve sonraki üç aylık üretim programı.

İlk çalışma hedefi: 14 ilçe ihtiyaç kartı, 12 fikir notu, bunlardan 6 olgun konsept ve 3 tam proje dosyası. Bunlar birbirini izleyen hazırlık seviyeleridir; toplam 21 ayrı proje anlamına gelmez.

## Başarı ve devam kararı

Aylık takipte; üretilen ve olgunlaştırılan projeler, dosyaların aşamalar arası ilerlemesi, değerlendirme süresi, fon başvurusu sayısı ve destek durumu gösterilir. Web kanalından gelen, geri bildirim verilen ve projeye dönüştürülen fikirler ayrıca izlenir. Üç aylık takipte; ilçelerin ihtiyaç kapsamı, uygulamaya geçen projeler, gerçekleşen katkılar ve hedef gruplardaki değişim değerlendirilir. Destek kararı, sözleşme tutarı ve fiilen kullanılan kaynak ayrı raporlanır.

V4 ile 14 standart ek kullanıma sunulmuştur. Pilot uygulamada personel kapasitesi, üretim hedefleri, kayıt ve bildirim düzeni, puanlama ve hizmet süreleri gözden geçirilir. Formlar mevcut Vizyon hedefleri ve her finansman çağrısının güncel şartlarıyla birlikte kullanılır.

# Uygulama ekleri

14 standart form | İhtiyaç kaydından sonuç takibine

Bu ekler, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü personelinin ortak çalışma araçlarıdır. Her proje kendi olgunluk düzeyine uygun formdan başlar; aynı bilgiler proje koduyla ilişkilendirilerek kullanılır.

| Ek | Form adı | Temel kullanım |
| --- | --- | --- |
| EK-01 | İlçe ihtiyaç ve yeni fikir kartı | İhtiyaç ve ilk çözüm |
| EK-02 | Tam proje hazırlama formu | Başvuru dosyasının ana metni |
| EK-03 | İş planı ve uygulama notları | Faaliyet, görev ve teslim |
| EK-04 | Bütçe ve finansman modeli | Maliyet, kaynak, nakit akışı |
| EK-05 | Teknik hazırlık ve risk kaydı | Önkoşullar ve önlemler |
| EK-06 | Kurum projesi bildirim formu | Kurum projesini kaydetme |
| EK-07 | Bir Fikrim Var değerlendirmesi | İlk inceleme ve geri bildirim |
| EK-08 | Vizyon uyumu ve kalite değerlendirmesi | Puan, görüş ve revizyon |
| EK-09 | Çağrı uygunluğu ve hazırlık kontrolü | Başvuruya hazır olma |
| EK-10 | Başvuru teslim ve sonuç kaydı | Gönderim ve fon sonucu |
| EK-11 | Dönemsel izleme ve değişiklik | Uygulama ilerlemesi |
| EK-12 | Kapanış ve sürdürülebilirlik | Sonuç ve devam sorumluluğu |
| EK-13 | Proje envanteri ve aylık rapor | Portföy ve ilçe kapsamı |
| EK-14 | Personel üretim ve iş planı | Düzenli yeni proje üretimi |

Word içindeki gezinti başlıklarıyla ilgili eke geçilebilir. Formlardaki satırlar ve yazı alanları ihtiyaca göre çoğaltılabilir; örnek satır sayısı proje kapsamını sınırlandırmaz.

# Ekler nasıl kullanılacak?

Ortak doldurma kuralları

Her ekte aynı proje kodunu kullanın; kaynak başvuru numarasını koruyun. Projeye dönüşmeden önce kayıt kodu yeterlidir. Köşeli parantezleri bilgiyle değiştirin. Geçerli olmayan alanı gerekçesiyle “Uygulanmaz” olarak belirtin. Doğrulanmamış bilgiye “Teyit bekleniyor”, sorumlu ve hedef tarih yazın.

Tutarların para birimini, vergi durumunu ve fiyat tarihini belirtin. Belge adları veya erişim bağlantılarıyla dayanak gösterin. Kişisel iletişim bilgilerini yalnızca görev gereği erişilen başvuru kaydında tutun; kamuya açık envantere taşımayın.

Giriş kaynağına göre ilk adım

| Kaynak | Başlangıç | İlerleme |
| --- | --- | --- |
| Müdürlüğün yeni fikri | EK-01 | Geliştirme kararıyla EK-02-05 |
| Kurumdan gelen proje | EK-06 | Mevcut dosyayı EK-02-05 ile eşleştir; eksikleri tamamla |
| Bir Fikrim Var | EK-07 | İlk inceleme sonrası ekip EK-01-05 ile geliştirir |

Hazırlık seviyesine göre beklenen dosya

| Seviye | Tamamlanması gereken çalışma |
| --- | --- |
| Fikir | EK-01; web kaynaklıysa EK-07 ile ilişkili ihtiyaç ve öneri. |
| Olgun konsept | EK-02 ana tasarımı, uygulayıcı ve yaklaşık maliyet; EK-03-05 ilk taslakları. EK-08 incelemesine alınabilir. |
| Tam proje dosyası | EK-02-05 tamamlanmış, EK-08 görüşü ve gerekli revizyonlar kayda alınmış. |
| Başvuruya hazır | Seçilen çağrının resmî formları ve zorunlu ekleri tamamlanmış; EK-09 kontrolü kapanmış. |
| Uygulamaya hazır | Finansman, yetkili kararlar ve başlangıç için gerekli EK-05 önkoşulları tamamlanmış. EK-11 açılmış. |

Başvuru dosyasının teslim paketi

EK-02 ana metni + EK-03 iş planı + EK-04 bütçe/finansman + EK-05 hazırlık/risk + EK-08 değerlendirme + EK-09 kontrolü + seçilen çağrının resmî formları ve zorunlu belgeleri. Kurumun kendi formu aynı bilgileri içeriyorsa ilgili bölüm ve sayfa eşleştirmesi yeterlidir.

Bu ekler ortak hazırlık standardıdır. Fon başvurusunda çağrının güncel rehberi, resmî şablonları, dili, süreleri ve gönderim yöntemi esas alınır. Proje puanı, başvuruya hazırlık ve uygulamaya başlama durumu ayrı kaydedilir.

EK-01  |  FORM 1/1

# İlçe ihtiyaç ve yeni fikir kartı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Sorumlu personel; ilçe / kurum irtibatıyla   |   Kullanım: Yeni ihtiyaç veya fikir

Çıktı: Araştırılacak ya da projeye dönüştürülecek gerekçeli öneri.

| İlçe / coğrafi kapsam | [İl geneli / birden çok ilçe / tek ilçe; adlarını yazınız] |
| --- | --- |
| Konu / kaynak | [Alan; saha, kurum verisi, personel, web vb.; kaynak kayıt no.] |
| İhtiyacı bildiren / irtibat | [Kurum veya görev; kontrollü iletişim kaydının referansı] |
| Etkilenen kesim | [Kimler, tahmini sayı, sayı kaynağı ve tarihi] |

1. İhtiyaç ve kanıt

Sorun nerede, ne ölçüde var? Verinin tarihi, kaynağı ve doğrulama ihtiyacı nedir?

[Doldurunuz]

2. Mevcut hizmetler ve yerel imkânlar

Devam eden projeler, hizmet açığı, mekân, ekipman, ortaklık ve ilçe varlıkları.

[Doldurunuz]

3. İlk çözüm ve beklenen değişim

Ne yapılabilir, kim yürütebilir, hangi somut fayda beklenir? İlk maliyet tahmini varsa dayanağını yazın.

[Doldurunuz]

| Vizyon bağlantısı | [Hedef / eylem adı, belge ve sayfa; bilinmiyorsa eşleştirme görevi] |
| --- | --- |
| Sonraki adım | [Araştır / geliştir / mevcut çalışmayla ilişkilendir / beklet; gerekçe] |
| Görev ve tarih | [Sorumlu; tamamlanacak bilgi; hedef tarih; varsa yeni proje kodu] |

EK-02  |  FORM 1/4

# Tam proje hazırlama formu

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Proje yazım sorumlusu ve uygulayıcı kurum   |   Kullanım: Olgun konseptten tam dosyaya

Çıktı: Fon başvurusuna uyarlanabilecek bütünlüklü proje metni.

| Proje adı / kısa adı | [Açık ve sonucu anlatan ad] |
| --- | --- |
| Kaynak / ilişkili kayıt | [Personel / kurum / Bir Fikrim Var; EK-01, EK-06 veya EK-07 no.] |
| Başvuru sahibi / statüsü | [Tam kurum adı, hukuki statü ve görev bağlantısı] |
| Yürütücü / proje sorumlusu | [Uygulayan kurum; yazım sorumlusu; teknik irtibat] |
| Ortaklar ve paydaşlar | [Kurumlar; ortak / iştirakçi / hizmet sağlayıcı rolleri] |
| Yer / kapsam / süre | [İlçe adları, uygulama yeri; planlanan başlangıç ve ay sayısı] |
| Bütçe özeti | [Para birimi; toplam, talep edilen destek, öz/ortak katkı; EK-04 sürümü] |
| Hazırlık seviyesi / çağrı | [Seviye; belirlenmişse fon ve çağrı kodu; EK-09 referansı] |

1. Yönetici özeti

İhtiyaç, çözüm, yararlanıcı, uygulayıcı, süre, temel çıktı, maliyet ve finansman yolunu en çok 250 kelimeyle anlatın.

[Doldurunuz]

2. Sorun ve müdahale gerekçesi

Sorunun nedenleri, etkileri ve proje yapılmazsa beklenen durum. Başlangıç verisi, tarih ve kaynak gösterin.

[Doldurunuz]

Ana metnin her sayfası aynı proje kodu ve sürümle tutulur. Finansman kesinleşmemişse kaynağı “öngörülen” olarak işaretleyin.

EK-02  |  FORM 2/4

## Hedef, yararlanıcı ve sonuçlar

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

| Genel amaç | [Projenin katkı sağlayacağı uzun vadeli değişim] |
| --- | --- |
| Özel / somut hedef | [Hangi grupta, nerede, hangi süre içinde, ne kadar değişim?] |
| Vizyon eşleştirmesi | [Hedef / eylem adı ve kodu; belge adı, sürüm, sayfa ve katkı gerekçesi] |

3. Hedef grup, nihai yararlanıcı ve erişim

Doğrudan yararlananlar ile daha geniş fayda görenleri ayırın. Sayıları, seçim/katılım yöntemini, ilçelere erişimi, erişilebilirliği ve katılım engellerine çözümü açıklayın.

[Doldurunuz]

4. Sonuç zinciri ve göstergeler

Çıktı, teslim edilen ürün/hizmettir; sonuç, yararlanıcıda beklenen değişimdir. Her göstergeye birim, başlangıç tarihi, hedef tarihi ve veri sorumlusu yazın. Gerektikçe satır ekleyin.

| Düzey / gösterge | Başlangıç / hedef | Kaynak / sıklık / sorumlu |
| --- | --- | --- |
| Özel hedef / sonuç: [Gösterge ve birim] | [Başlangıç değeri+tarih] [Hedef değeri+tarih] | [Veri toplama yöntemi] [Sıklık / sorumlu] |
| Çıktı 1: [Gösterge ve birim] | [Başlangıç / hedef] [Tarihler] | [Kaynak / sıklık] [Sorumlu] |
| Çıktı 2: [Gösterge ve birim] | [Başlangıç / hedef] [Tarihler] | [Kaynak / sıklık] [Sorumlu] |

5. Sonuçların gerçekleşme varsayımları

Hedef grubun katılımı, kurum kapasitesi veya dış koşullara ilişkin varsayımları ve bunları nasıl kontrol edeceğinizi yazın. Riskleri EK-05 ile ilişkilendirin.

[Doldurunuz]

EK-02  |  FORM 3/4

## Çözüm yöntemi ve uygulama modeli

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

6. Çözüm seçenekleri ve seçilen yöntem

Diğer seçenekleri maliyet, erişim, uygulanabilirlik ve beklenen etki bakımından karşılaştırın. Seçilen yöntemin ihtiyaçla bağını açıklayın.

[Doldurunuz]

7. Faaliyetlerin bütünü

İş paketlerinin sırası, aralarındaki bağımlılıklar, pilot ve yaygınlaştırma adımları. Ayrıntılı görev, süre ve saha notlarını EK-03’te yazın.

[Doldurunuz]

8. Kurumlar ve sorumlulukları

| Kurum / rol | Somut görev ve katkı | Teyit / belge / tarih |
| --- | --- | --- |
| [Başvuru sahibi] | [Yönetim, bütçe, raporlama vb.] | [Yetkili irtibat / belge] |
| [Uygulayıcı / ortak] | [Personel, yer, ekipman, finansman vb.] | [Taahhüt durumu / tarih] |
| [Diğer ortak / paydaş] | [Görev ve teslim] | [Teyit bekliyorsa sorumlu ve tarih] |

9. Yönetim, karar ve iletişim düzeni

Günlük yürütme sorumlusu, mali/teknik kontrol, toplantı sıklığı, sorun çözme yolu ve yetkili kurum kararlarının nasıl alınacağı.

[Doldurunuz]

10. Tamamlayıcılık ve özgün katkı

Mevcut proje/hizmetlerle ilişkiyi, aynı ihtiyaca ek faydayı ve mükerrer giderlerin nasıl önleneceğini açıklayın.

[Doldurunuz]

EK-02  |  FORM 4/4

## Sürdürülebilirlik ve dosya teyidi

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

11. Proje sonrasında hizmetin devamı

Hizmetin ve varlıkların sahibi, personel, bakım, işletme süresi, yıllık maliyet ve karşılayacak kaynak. EK-04 ile aynı tutarları kullanın.

[Doldurunuz]

12. İletişim, katılım ve yaygınlaştırma

Hedef kitleye duyuru, geri bildirim toplama, sonuçların paylaşımı, gerekiyorsa fon görünürlük şartları ve başka ilçelere aktarım koşulları.

[Doldurunuz]

13. Sosyal ve çevresel uygulama koşulları

Projeyle ilgili erişilebilirlik, güvenli hizmet sunumu, çevresel etkiler ve veri ihtiyacını açıklayın. Gerekli uzman görüşlerini EK-05’te gösterin; kapsam dışıysa gerekçesini yazın.

[Doldurunuz]

14. Ana dosya ekleri ve sürüm eşleştirmesi

| Dosya / belge | Sürüm / tarih / kayıt yeri | Durum / eksik ve sorumlusu |
| --- | --- | --- |
| EK-03 iş planı ve saha notları | [........] | [........] |
| EK-04 bütçe ve finansman | [........] | [........] |
| EK-05 teknik hazırlık ve risk | [........] | [........] |
| EK-08 değerlendirme / revizyon | [........] | [........] |
| EK-09 + resmî çağrı belgeleri | [........] | [........] |

Kayıt ve teyit

| Görev / kurum | Ad soyad / unvan | Tarih / imza veya kayıt no. |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan personel | [........] | [........] |
| Uygulayıcı kurum teknik teyidi | [........] | [Kapsam / belge no. / tarih] |

Teyit, bilgi ve sorumluluk kapsamını gösterir. Başvuru ve uygulama kararları ilgili kurumun yetkili makamınca ayrıca kaydedilir.

EK-03  |  FORM 1/2

# İş planı ve görev dağılımı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Yazım sorumlusu ve yürütücü kurum   |   Kullanım: Faaliyet tasarımı

Çıktı: Sorumlusu, teslimi ve zamanı belirli uygulama planı.

| Takvim referansı | [Planlanan başlangıç tarihi / ay 1; toplam süre] |
| --- | --- |
| Yürütme sorumlusu | [Kurum / kişi; koordinasyon toplantısı sıklığı] |

1. İş paketleri ve zamanlama

Her satır bir iş paketidir. “Ay 1” kullanılıyorsa EK-02’deki başlangıca bağlayın. Ayrıntılı faaliyet gerekiyorsa aynı kod altında alt satır açın.

| Kod / iş paketi | Başlangıç / bitiş | Sorumlu / destek | Teslim / kabul ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| İP-01 [İşin adı] | [Tarihler veya aylar] | [Kurum / görev] | [Somut teslim ve ölçüt] |
| İP-02 [İşin adı] | [........] | [........] | [........] |
| İP-03 [İşin adı] | [........] | [........] | [........] |
| İP-04 [İşin adı] | [........] | [........] | [........] |

2. Bağımlılıklar ve kritik teslimler

| Önce tamamlanacak iş / izin | Etkilediği iş ve son tarih | Kontrol eden / kanıt |
| --- | --- | --- |
| [İP kodu veya EK-05 önkoşulu] | [İP kodu / tarih] | [Kurum / belge] |
| [........] | [........] | [........] |

3. Kaynak ve kapasite kontrolü

Personelin ayıracağı süre, eşzamanlı işler, dış uzmanlık ve mevcut kurum görevleriyle iş yükü uyumunu açıklayın.

[Doldurunuz]

| Planı teyit eden / tarih | [Yürütücü kurum teknik sorumlusu; kayıt referansı] |
| --- | --- |

EK-03  |  FORM 2/2

## İş paketi uygulama notu

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Bu sayfayı her iş paketi için çoğaltın. Amaç, işi devralan kişinin sahada ne yapacağını açıkça görebilmesidir.

| İş paketi / faaliyet kodu | [İP-.. / faaliyet adı] |
| --- | --- |
| Yer / yararlanıcı / dönem | [İlçe, mekân, hedef grup, uygulama tarihleri] |
| Sorumlu ve katılan ekip | [Kurum, görev, gereken personel ve uzmanlık süresi] |

4. Sahada uygulanacak adımlar

Hazırlık, katılımcıya erişim/seçim, hizmetin sunumu, teslim, kontrol ve kapanış sırasını numaralandırarak yazın.

[Doldurunuz]

| Mekân / araç / ekipman | [Adet, özellik, kapasite; mevcut / temin edilecek] |
| --- | --- |
| Temin ve satın alma hazırlığı | [Teknik kapsam, temin sorumlusu, süre, ilgili kurumun incelemesi] |
| Bütçe bağlantısı | [EK-04 gider kodları ve bu işe ayrılan tutar] |
| Gerekli önkoşullar | [İzin, tahsis, kurum kararı, ortak katkısı; EK-05 kodları] |
| Teslim ve kabul | [Ürün/hizmet; ölçüt; kontrol eden; kanıt belgesi] |

5. İş aksarsa uygulanacak çözüm

Kritik risk, erken işaret, yedek uygulama, karar verecek kişi ve bildirim yolu.

[Doldurunuz]

EK-04  |  FORM 1/3

# Ayrıntılı proje bütçesi

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Yazım sorumlusu; mali ve teknik irtibat   |   Kullanım: Tam dosya ve çağrı uyarlaması

Çıktı: Dayanaklı maliyet tablosu ve finansman ihtiyacı.

| Para birimi / fiyat tarihi | [Tek para birimi; fiyatların esas tarihi; yuvarlama kuralı] |
| --- | --- |
| Vergi ve kur varsayımı | [Vergi dahil/haric; indirilebilir vergi; varsa kur, tarih ve kaynak] |
| Bütçe dönemi / çağrı | [Başlangıç-bitiş; destek süresi; varsa çağrı kodu] |

1. Gider kalemleri

Her gideri bir iş paketine bağlayın. Bu tabloda kullanılan birim fiyat seçilen vergi yaklaşımıyla tutarlı olmalıdır. Çağrının götürü tutar / birim maliyet yöntemi varsa resmî hesaplama esasını ayrıca belirtin.

| Kod / gider / İP | Miktar / birim | Birim fiyat | Tutar | Tür / uygunluk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 [Gider / İP] | [Adet, gün vb.] | [Tutar] | [Miktar × fiyat] | [Yatırım/faaliyet] [Uygun/bekliyor] |
| G-02 [........] | [........] | [........] | [........] | [........] |
| G-03 [........] | [........] | [........] | [........] | [........] |
| G-04 [........] | [........] | [........] | [........] | [........] |

2. Maliyet dayanakları

| Gider kodu | Teklif / tarife / araştırma ve tarih | Varsayım / rehber dayanağı |
| --- | --- | --- |
| [G-..] | [Belge, kaynak bağlantısı, fiyat tarihi] | [Vergi, miktar, fiyat artışı; rehber maddesi] |
| [G-..] | [........] | [........] |

| Toplam nakit bütçe | [Tüm nakit giderler = yatırım + faaliyet/uygulama giderleri] |
| --- | --- |
| Çağrı bakımından ayrım | [Uygun nakit gider: ... / uygun olmayan nakit gider: ...] |
| Kontrol | [Uygun + uygun olmayan = toplam nakit bütçe; kontrol eden/tarih] |

Ayni katkıyı bu nakit toplama eklemeyin; EK-04/2’de ayrı izleyin. Çağrı bütçesinde farklı sınıflama varsa ortak tabloyla mutabakatı gösterin. Belirsiz uygunluk, kesin kabul gibi işaretlenmez.

EK-04  |  FORM 2/3

## Finansman modeli ve alternatif yol

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

3. Nakit kaynak planı

Planlanan ve belgelenen kaynağı ayırın. Birden çok fon varsa gider kodlarını paylaştırın; aynı gideri iki kaynağa yazmayın.

| Kaynak / katkı sahibi | Planlanan tutar | Durum / belge / tarih | Karşıladığı gider kodları |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ana destek / fon] | [........] | [Öngörülen / başvuru / karar / sözleşme] | [G-..] |
| [Başvuru sahibi nakit] | [........] | [Taahhüt / bütçe kararı vb.] | [G-..] |
| [Ortak / diğer nakit] | [........] | [........] | [G-..] |

| Kaynak dengesi | [Toplam nakit bütçe: ... / planlanan nakit kaynak: ... / açık: ...] |
| --- | --- |
| Belgelenen kaynak | [Belgeyle doğrulanmış tutar: ... / henüz doğrulanmayan tutar: ...] |
| Çağrının mali kuralları | [Destek alt/üst sınırı, oran ve hesaplama tabanı, nakit eş finansman; rehber sayfası] |
| Limit hesabı | [Talep / uygun hesaplama tabanı; tutar ve oran sınırı kontrolü; sonuç] |

4. Ayni katkı ve eş finansman

| Katkı / sağlayan | Değerleme / tutar | Çağrıda sayılma durumu / dayanak |
| --- | --- | --- |
| [Personel, yer, ekipman vb.] | [Yöntem / tarih / değer] | [Kabul / kapsam dışı / teyit bekliyor; rehber] |

5. Alternatif finansman ve aşamalı uygulama

Ana kaynak çıkmazsa hangi kaynak/ortak/küçük pilot kullanılabilir? Yeni bütçe, korunacak çıktı, değişecek kapsam, başlama koşulu ve kararı verecek kurumu yazın.

[Doldurunuz]

| Açığı kapatma görevi | [Eksik kaynak veya taahhüt; sorumlu kurum; hedef tarih] |
| --- | --- |

EK-04  |  FORM 3/3

## Nakit akışı ve işletme devamlılığı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

6. Dönemsel nakit akışı

Her ay/çeyrek için aşağıdaki satırı çoğaltın. Girişleri taahhüt tarihinde değil, beklenen tahsil tarihinde gösterin. Ön ödeme ve geri ödeme koşullarını rehberle doğrulayın.

| Dönem | Açılış nakdi | Nakit girişi | Nakit çıkışı | Kapanış / açık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ay/çeyrek 1] | [........] | [Tutar/tarih] | [Tutar/tarih] | [Açılış+giriş-çıkış] |
| [Ay/çeyrek 2] | [Önceki kapanış] | [........] | [........] | [........] |
| [Ay/çeyrek 3] | [........] | [........] | [........] | [........] |
| [Ay/çeyrek 4] | [........] | [........] | [........] | [........] |

| Ödeme takvimi / dayanak | [Ön ödeme, ara ödeme, son ödeme; koşullar ve belge referansı] |
| --- | --- |
| En yüksek geçici açık | [Ara finansman eklenmeden önce gereken en yüksek tutar ve dönem] |
| Ara finansman çözümü | [Kaynak, yetkili teyit, kullanılabilir tarih, geri ödeme ve maliyeti] |

7. Proje sonrası yıllık işletme planı

| Gider / dönem | Yıllık nakit tutarı | Karşılayan / durum / belge |
| --- | --- | --- |
| [Personel, bakım, enerji vb.] | [........] | [Kurum / kaynak / teyit] |
| [Diğer gider] | [........] | [........] |
| Toplam / devam süresi | [Toplam] / [yıl] | [İşletme sorumlusu] |

Geçici ara finansmanı ek hibe gibi saymayın; geri ödemesini nakit akışında gösterin. Proje süresi dışındaki işletme giderlerini çağrı uygunluğu doğrulanmadan destek bütçesine taşımayın.

Kayıt ve teyit

| Görev / kurum | Ad soyad / unvan | Tarih / imza veya kayıt no. |
| --- | --- | --- |
| Bütçe hazırlayan / mali kontrol | [........] | [Hesap, dayanak ve tutarlılık teyidi] |

EK-05  |  FORM 1/2

# Teknik ve idari hazırlık kontrolü

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Uygulayıcı kurum; ilgili teknik / idari birimler   |   Kullanım: Tam dosya ve uygulama öncesi

Çıktı: Eksikleri sorumlusu ve süresiyle gösteren önkoşul kaydı.

Her koşul için “Tamam / Bekliyor / Uygulanmaz” yazın; uygulanmaz kararını gerekçelendirin. Gerekli aşamayı “Başvuru / sözleşme / uygulama başlangıcı / ilgili faaliyet” olarak belirtin. Çağrı daha erken istiyorsa o tarih esas alınır.

| Kod / kontrol konusu | Gerektiği aşama / durum | Belge veya eksik / sorumlu / tarih |
| --- | --- | --- |
| T-01 Kurum görevi ve yetkili karar | [........] | [Yetki, başvuru/harcama kararı; belge] |
| T-02 Yer, mülkiyet / kullanım hakkı | [........] | [Tahsis, kira, kullanım; teyit] |
| T-03 Teknik tasarım / fizibilite | [........] | [Etüt, proje, hesap, uzman raporu] |
| T-04 Gerekli izin / onaylar | [........] | [İlgili idare, izin türü, belge] |
| T-05 Personel ve uygulama kapasitesi | [........] | [Görevlendirme, uzmanlık, iş yükü] |
| T-06 Ortak katkısı / iş birliği | [........] | [Görev/katkı teyidi veya anlaşma] |
| T-07 Temin / satın alma hazırlığı | [........] | [Kapsam, süre, teknik şartlar; kurum incelemesi] |
| T-08 Alana özgü koşullar | [........] | [Erişilebilirlik, çevre, güvenlik, veri vb.; gereken görüş] |
| T-09 Diğer çağrı koşulu | [........] | [Rehber maddesi; gereken ek çalışma] |

| Başlamayı engelleyen eksik | [Kodlar / etkilediği faaliyet / kapatma tarihi] |
| --- | --- |
| Teknik teyit | [Kurum, uzman, kapsam, tarih ve görüş belgesi] |

EK-05  |  FORM 2/2

## Risk ve önlem kaydı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Olasılık ve etkiyi 1=düşük, 2=orta, 3=yüksek olarak işaretleyin. Öncelik=olasılık×etki; 6-9 puanlı risklerde önlem ve alternatif uygulama ayrıntılandırılır. Bu ölçek pilot için öneridir.

1. Risk listesi

| Kod / risk ve etkilenen iş | Olasılık / etki / puan | Erken uyarı / sorumlu |
| --- | --- | --- |
| R-01 [Olay, neden, etkilediği İP/hedef] | [1-3] / [1-3] / [çarpım] | [İşaret, kontrol sıklığı, kişi] |
| R-02 [........] | [........] | [........] |
| R-03 [........] | [........] | [........] |
| R-04 [........] | [........] | [........] |

2. Önleme ve risk gerçekleşirse yapılacak iş

| Risk kodu | Önleyici adım / tarih | Alternatif uygulama / karar yetkisi |
| --- | --- | --- |
| [R-..] | [Önlem; sorumlu; bütçe kodu; tarih] | [Ne yapılır, kim karar verir?] |
| [R-..] | [........] | [........] |
| [R-..] | [........] | [........] |

| Önlem sonrası kalan risk | [Önemli riskler ve kabul/yeniden çalışma gerekçesi] |
| --- | --- |
| Gözden geçirme | [Son ve sonraki tarih; gözden geçiren; ilgili EK-11 kaydı] |

EK-06  |  FORM 1/1

# Kurum projesi bildirim formu

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Projeyi bildiren kurum; kayıt alan personel   |   Kullanım: Planlanan veya yürüyen kurum projesi

Çıktı: Envanter kaydı, dosya eşleştirmesi ve inceleme görevi.

| Kurum / irtibat | [Tam ad; görev/unvan; kurumsal iletişim kaydı] |
| --- | --- |
| Proje adı / kurum kayıt no. | [........] |
| Kapsam / konu / dönem | [İlçeler; alan; planlanan/gerçek başlangıç ve bitiş] |
| Proje ve kaynak durumu | [Hazırlık seviyesi veya uygulama durumu; fon, bütçe ve kesinlik] |
| Uygulayıcı / ortaklar | [Kurumlar, sorumlular ve katkı durumu] |

1. İhtiyaç, çözüm ve beklenen / gerçekleşen fayda

Hedef grup, somut sonuç ve mevcut Vizyon hedefi bağlantısını kısaca yazın.

[Doldurunuz]

2. Mevcut dosyanın ortak standarda eşleştirilmesi

| Ortak içerik | Kurum belgesi / bölüm / sayfa | Eksik / tamamlama görevi |
| --- | --- | --- |
| EK-02 amaç, yöntem, sonuç | [........] | [........] |
| EK-03 iş ve uygulama planı | [........] | [........] |
| EK-04 bütçe / finansman | [........] | [........] |
| EK-05 hazırlık / risk | [........] | [........] |

| Kurumun talebi | [Uyum görüşü / ortak geliştirme / finansman / envanter güncellemesi] |
| --- | --- |
| Kayıt ve ilk inceleme | [Alınış tarihi; sorumlu; eksikler; sonraki teslim/görüş tarihi] |
| İnceleme sonucu / bildirim | [EK-08 no. veya tamamlama yönlendirmesi; kuruma dönüş tarihi] |

Kurumun mevcut dosyası aynı bilgiyi içeriyorsa yeniden yazılması istenmez. Devam eden projelerde gerçekleşmiş harcama ve sonuçlar, planlananlardan ayrı gösterilir.

EK-07  |  FORM 1/2

# Bir Fikrim Var: kayıt ve ilk inceleme

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Müdürlükte görevlendirilen personel   |   Kullanım: Web kanalından gelen öneri

Çıktı: Gerekçeli ilk değerlendirme ve sonraki adım.

Mevcut web başvurusundaki bilgileri bu kayda aktarın; kullanıcıdan tekrar tam proje veya ayrıntılı bütçe istemeyin. Kayıt ve geri bildirim adımları sitenin mevcut imkânlarıyla yürütülür.

| Web başvuru no. / tarih | [Özgün numara; geliş tarihi; müdürlük kayıt kodu] |
| --- | --- |
| Başvuru sahibi / dönüş yolu | [Ad/kurum; kontrollü iletişim kaydına referans] |
| Konu / ilgili ilçeler | [İl geneli, çoklu ilçe veya tek ilçe; adlar] |
| Sorumlu / ilk bilgilendirme | [Personel; alındı bildirimi tarihi ve kayıt referansı] |
| Özgün içerik / ekler | [Başvuru metni ve dosyaların kayıt yeri; özgün metni koruyun] |

1. İhtiyaç ve önerinin özeti

Başvuru sahibinin çözmek istediği sorun, önerdiği çözüm ve beklediği fayda.

[Doldurunuz]

2. İlk inceleme

| Soru | Tespit / bilgi ihtiyacı |
| --- | --- |
| İhtiyaç ve fayda anlaşılır mı? | [Açıklama; gerekirse başvuru sahibine sorulacak kısa soru] |
| Vizyonla ilişki kurulabilir mi? | [İlk bağlantı; ayrıntılı eşleştirme sonraki geliştirmede] |
| Mevcut çalışma / benzer fikir var mı? | [İlişkili kayıt no.; her özgün başvurunun kaydını koruyun] |
| Proje fikri mi, hizmet talebi mi? | [Geliştirme / ilgili başvuru kanalına yönlendirme gerekçesi] |

| Ek bilgi / uzman görüşü | [İstenen bilgi; muhatap; istek tarihi; hedef dönüş tarihi] |
| --- | --- |
| İlk inceleme hedef tarihi | [Yeterli açıklama tarihi; 10 iş günü pilot hedefi; uzarsa gerekçe] |

EK-07  |  FORM 2/2

## Bir Fikrim Var: karar ve geri bildirim

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

3. İlk değerlendirme sonucu

| Seçilen durum | [Ek bilgi bekleniyor / geliştirmeye alındı / yönlendirildi / mevcut çalışmayla ilişkilendirildi / bu aşamada geliştirmeye alınmadı] |
| --- | --- |
| Gerekçe ve dayanak | [Somut neden; eksik bilgi veya ilgili kurum/çalışma] |
| Değerlendiren / tarih | [Personel; gerekliyse teknik görüşü alınan kurum ve kayıt no.] |

4. Geliştirme veya yönlendirme görevi

| İş / ilişkilendirilen kayıt | Sorumlu kurum / personel | Hedef tarih / çıktı |
| --- | --- | --- |
| [Yeni proje kodu / EK-01 no. / yönlendirilen kanal] | [........] | [........] |
| [Fikir sahibiyle görüşme / ek araştırma vb.] | [........] | [........] |

5. Başvuru sahibine gönderilecek geri bildirim

Başvuru numarası, ne değerlendirildiği, sonuç ve gerekçesi, varsa sonraki adım/tarih ve ek bilgi yolu. Geliştirmeye alınmışsa finansman ve uygulama kararının ileride verileceğini açıkça belirtin.

[Doldurunuz]

| Bildirim kaydı | [Gönderim tarihi; kanal; mesaj/belge referansı; iletilemediyse takip] |
| --- | --- |
| Katkının korunması | [Fikir sahibinin katkısı; varsa ortak başvuruların numaraları] |
| Sonraki bilgilendirme | [Durum değişikliği / hedef tarih; sorumlu; kapanış veya takip] |

Pilot: 3 iş gününde kayıt ve alındı bildirimi; yeterli açıklamadan sonra 10 iş gününde ilk görüş. Süre uzarsa gerekçe ve yeni tarih bildirilir. Teknik proje yazma deneyimi eksikliği tek başına olumsuz değerlendirme nedeni değildir.

EK-08  |  FORM 1/2

# Vizyon uyumu ve kalite puanlaması

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Yazım ekibi dışındaki değerlendiren; alan uzmanıyla   |   Kullanım: En az olgun konsept

Çıktı: Kanıta dayalı teknik görüş ve revizyon ihtiyacı.

| Dosya / seviye / tarih | [Değerlendirilen sürüm; hazırlık seviyesi; alınış tarihi] |
| --- | --- |
| Değerlendiren / uzman | [Ad, görev, kurum; yazım ekibinden ayrı olduğu teyidi] |
| Vizyon belge referansı | [Güncel hedef/eylem; belge adı, sürüm, sayfa] |

Önce zorunlu bilgileri kontrol edin; eksik dosyada nihai puan oluşturmayın. Ölçek: 0=karşılamıyor, 1=çok zayıf, 2=kısmi, 3=yeterli, 4=güçlü, 5=çok güçlü ve kanıtlı. Eksik veri varsa tamamlama isteyin.

1. Değerlendirme tablosu

| Ölçüt / ağırlık | Puan 0-5 | Ağırlıklı puan | Kanıt / gerekçe / eksik |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizyon uyumu ve kamu yararı / 25 | [..] | [Puan×25/5] | [Hedefe somut katkı] |
| İhtiyaç ve beklenen etki / 20 | [..] | [Puan×20/5] | [Veri, hedef, gösterge] |
| Uygulanabilirlik / 20 | [..] | [Puan×20/5] | [Yürütücü, hazırlık, kapasite] |
| Finansman ve sürdürülebilirlik / 15 | [..] | [Puan×15/5] | [Kaynak, nakit, işletme] |
| Kapsayıcılık ve yerel fayda / 10 | [..] | [Puan×10/5] | [Kendi ölçeğinde erişim ve ihtiyaç] |
| Tamamlayıcılık ve kaynak verimliliği / 10 | [..] | [Puan×10/5] | [Mevcut işler, ek fayda, maliyet] |
| TOPLAM / 100 | - | [Toplam] | [Hesap kontrol eden/tarih] |

2. Güçlü yönler ve kritik eksikler

İlçeye özgü projeyi yerel faydasıyla değerlendirin. Sayısal puanın yanı sıra başvuru veya uygulamayı engelleyen kritik konuları açıkça yazın.

[Doldurunuz]

Önerilen eşikler: 75 ve üzeri önceliklendirmeye sunulur; 60-74 revizyon; 60 altı ihtiyaç/tasarım yeniden çalışılır. Puan, hibe veya uygulama onayı değildir.

EK-08  |  FORM 2/2

## Teknik görüş ve revizyon kaydı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

| İnceleme sonucu | [Eksik bilgi / önceliklendirmeye sun / revizyon / yeniden tasarım] |
| --- | --- |
| Toplam puan / gerekçe | [Kesinleşmişse puan; değerlendirme tarih ve belge no.] |
| Uzman görüşleri | [Kurum/uzman; kapsam; görüşün tarihi ve kaydı] |

3. Gerekçeli teknik görüş

Vizyon katkısı, beklenen fayda, hazırlık durumu, finansman/sürdürülebilirlik ve varsa farklı uzman görüşlerinin nasıl değerlendirildiği.

[Doldurunuz]

4. Revizyon ve kapanış görevleri

| No. / istenen düzeltme | Sorumlu / hedef tarih | Yeni sürüm / kanıt / kontrol |
| --- | --- | --- |
| D-01 [Somut eksik ve beklenen çıktı] | [........] | [Tamam / bekliyor; kontrol tarihi] |
| D-02 [........] | [........] | [........] |
| D-03 [........] | [........] | [........] |

| Kuruma / sorumluya bildirim | [Tarih, belge no., dönüş süresi] |
| --- | --- |
| Yeniden inceleme / sonuç | [Yeni dosya sürümü; kapanan/açık düzeltmeler; tarih] |
| Önceliklendirme kaydı | [Gerekiyorsa mevcut Vizyon değerlendirme düzenine sunum ve karar referansı] |

Kayıt ve teyit

| Görev / kurum | Ad soyad / unvan | Tarih / imza veya kayıt no. |
| --- | --- | --- |
| Teknik görüşü hazırlayan | [........] | [........] |

EK-09  |  FORM 1/2

# Çağrı uygunluğu kontrolü

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Proje sorumlusu; mali/teknik irtibat   |   Kullanım: Seçilen her fon/çağrı için

Çıktı: Başvuru şartları ve bunları karşılayan kanıtlar.

| Fon / program / çağrı | [Tam ad ve çağrı kodu; ulusal/AB/diğer] |
| --- | --- |
| Resmî kaynak ve sürüm | [Rehber bağlantısı; yayın/sürüm tarihi; zeyilname ve SSS kontrolü] |
| Son doğrulama | [Kontrol eden; tarih; kullanılan belgelerin kayıt yeri] |
| Son başvuru zamanı | [Gün, ay, yıl, saat ve saat dilimi; kurum içi teslim hedefi] |
| Gönderim ve dil | [Resmî portal/teslim yöntemi; başvuru dili; yetkili kullanıcı] |

Her satıra Uygun / Uygun değil / Teyit bekliyor / Uygulanmaz yazın. “Uygulanmaz” rehber maddesiyle açıklanır. Uygun değil veya teyit bekliyor sonucu, koşul çözülmeden başvuruya hazır kararı verilmesini engeller.

| Kontrol konusu | Rehber maddesi / koşul | Sonuç / kanıt / sorumlu |
| --- | --- | --- |
| Başvuru sahibi ve görev/kapasite | [Uygun kurum türü ve şartlar] | [........] |
| Ortaklık / ülke / coğrafya | [Ortak türü/sayısı; yer koşulu] | [........] |
| Amaç / faaliyet / hedef grup | [Destek kapsamı; dışlanan işler] | [........] |
| Süre / başlangıç koşulu | [Alt/üst süre; uygun başlangıç] | [........] |
| Bütçe / oran / eş finansman | [Limitler, hesap tabanı; EK-04] | [........] |
| Gider / vergi / ödeme yöntemi | [Uygunluk; götürü/birim maliyet; takvim] | [........] |
| Kayıt / kimlik / kapasite şartı | [İlgili portal kaydı ve istenen kimlikler] | [........] |
| Diğer önkoşul / sınırlamalar | [Çağrıya özgü şartlar; rehber referansı] | [........] |

Çağrı açık değilse veya resmî koşullar henüz doğrulanmamışsa dosya “tam proje dosyası / çağrı bekleniyor” olarak tutulabilir; başvuruya hazır olarak işaretlenmez.

EK-09  |  FORM 2/2

## Başvuruya hazır olma ve teslim kontrolü

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Durum: Tamam / Eksik / Gerekçeli uygulanmaz. Her zorunlu çağrı belgesini ayrı satırda gösterin. Revize rehber veya çağrı değişikliğinde kontrolü yenileyin.

| Belge / son kontrol | Dosya adı, sürüm / bölüm | Durum / kontrol eden |
| --- | --- | --- |
| Resmî form: tüm bölümler, dil ve biçim | [Rehber: imza, sayfa ve dosya sınırları] | [........] |
| Resmî bütçe / hesaplar / finansman | [EK-04 ile aynı toplamlar] | [........] |
| Faaliyet planı / göstergeler / ek teknik metin | [EK-02-05 eşleştirmesi] | [........] |
| Başvuru yetkisi / imza / kurum kararları | [Belge, tarih, yetkili] | [........] |
| Ortaklık / katkı ve taahhüt belgeleri | [Çağrının istediği kapsam] | [........] |
| İstenen teknik / idari / mali belgeler | [Her belgeyi ayrıca satırlandırın] | [........] |
| Vizyon görüşü ve gerekli revizyonlar | [EK-08; açık kritik eksik var mı?] | [........] |
| Portal alanları / ekler / son önizleme | [Dosya açılıyor mu; bilgiler tutarlı mı?] | [........] |

| Eksik belge / kapanış görevi | [Eksik, sorumlu, hedef tarih; eksik yoksa “Yok”] |
| --- | --- |
| İç hazırlık sonucu | [Başvuruya hazır / hazır değil; gerekçe; kontrol tarihi] |
| Gönderilecek paket | [Tek son sürüm; kayıt yeri; çağrı ve bütçe sürümü] |
| Yetkili başvuru kararı | [Kurumun karar/belge no. ve tarihi; başvuruyu gönderecek kişi] |

Kayıt ve teyit

| Görev / kurum | Ad soyad / unvan | Tarih / imza veya kayıt no. |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | [........] | [........] |
| Son kontrolü yapan ikinci kişi | [........] | [........] |

“Başvuruya hazır” iç hazırlık sonucudur. Fiilî gönderim ve alındı belgesi EK-10’a işlenir; fonun kabul ve destek kararı ayrıca izlenir.

EK-10  |  FORM 1/1

# Başvuru teslim ve sonuç kaydı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Başvuruyu gönderen ve takip sorumlusu   |   Kullanım: Fon başvurusu gönderildiğinde

Çıktı: Doğrulanmış teslim, sonuç ve sonraki işlem.

| Çağrı / başvuru sahibi | [Çağrı kodu; kurum adı; EK-09 tarih ve sürümü] |
| --- | --- |
| Gönderim / yetkili kişi | [Tarih, saat, saat dilimi; gönderim yöntemi; kişi/unvan] |
| Başvuru no. / alındı | [Portalın nihai başvuru no.; alındı belgesi ve kayıt yeri] |
| Teslim edilen paket | [Dosya adı/sürümü; tarih; bütçe; nihai önizleme kaydı] |
| Portal / teslim durumu | [Taslak / nihai gönderildi / alındı doğrulandı / teslim sorunu] |

Dosyayı portala yüklemek tek başına nihai gönderim değildir. Gönderimin tamamlandığını resmî alındı/durum kaydıyla doğrulayın.

1. Fonla yazışma ve düzeltme takibi

| Tarih / istek veya bildirim | Son tarih / sorumlu | Yanıt / belge / durum |
| --- | --- | --- |
| [Ek bilgi, mülakat, belge düzeltme vb.] | [Saat dilimi dahil] | [Gönderim ve alındı kaydı] |
| [........] | [........] | [........] |

| Değerlendirme sonucu | [Bekliyor / destek kararı / yedek / desteklenmedi / geri çekildi; tarih ve resmî yazı] |
| --- | --- |
| Tutarlar ve sözleşme | [Talep: ... / destek kararı: ... / sözleşme: ...; para birimi, tarih ve belge] |
| Koşullar / sonraki adım | [Sözleşme, eksik kapatma, uygulama başlangıcı veya yeniden başvuru; sorumlu/tarih] |

2. Sonuçtan öğrenme ve bilgilendirme

Fonun bildirdiği gerekçeler, yeniden kullanılacak dosya, iyileştirme işi ve gerekiyorsa fikir sahibine/kuruma geri bildirim kaydı.

[Doldurunuz]

EK-11  |  FORM 1/2

# Dönemsel uygulama ve sonuç izleme

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Yürütücü kurum; müdürlük takip sorumlusuyla   |   Kullanım: Uygulama boyunca belirlenen sıklıkta

Çıktı: İlerleme, sapma ve düzeltici görev kaydı.

| Rapor dönemi / esas plan | [Başlangıç-bitiş; onaylı plan/bütçe sürümü] |
| --- | --- |
| Finansman / başlangıç | [Sözleşme/kurum kaynak kararı; başlangıç tarihi; EK-05 önkoşul kapanışı] |

1. Faaliyet ilerlemesi

| İP / planlanan teslim | Gerçekleşen / kanıt | Sapma / düzeltme / sorumlu |
| --- | --- | --- |
| [İP kodu; bu dönem hedefi] | [Teslim, tarih, belge] | [Neden; görev ve son tarih] |
| [........] | [........] | [........] |

2. Sonuç ve gösterge takibi

| Gösterge / hedef | Gerçekleşen / ölçüm tarihi | Veri kaynağı / açıklama |
| --- | --- | --- |
| [EK-02 göstergesi; dönem/nihai hedef] | [Değer; birim; tekil yararlanıcı] | [Belge; veri sorumlusu; sapma] |
| [........] | [........] | [........] |

3. Mali gerçekleşme

| Gösterge | Bu dönem | Birikimli / dayanak |
| --- | --- | --- |
| Tahsil edilen kaynak | [Para birimi / tutar] | [Tutar / kayıt] |
| Gerçekleşen ve ödenen gider | [Ayrı tutarlar] | [Ayrı tutarlar / kayıt] |
| Taahhüt edilmiş, ödenmemiş gider | [Tutar] | [Tutar / vade] |
| Mevcut nakit / sonraki dönem ihtiyacı | [Ayrı tutarlar] | [Açık varsa kaynak görevi] |

| Kritik risk / karar ihtiyacı | [EK-05 risk kodu; kurumdan beklenen işlem; sorumlu/tarih] |
| --- | --- |
| Raporu hazırlayan / teyit | [Kurum, kişi, tarih; sonraki rapor tarihi] |

EK-11  |  FORM 2/2

## Proje değişikliği talep ve karar kaydı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Amaç, faaliyet, süre, bütçe, ortak, yer veya göstergedeki değişikliği uygulamadan önce kaydedin. Gereken kurum/fon onayını belirleyin; onay isteyen değişikliklerde belge alınmadan yeni planı yürürlüğe koymayın.

| Değişiklik no. / talep eden | [D-..; kurum, kişi, tarih] |
| --- | --- |
| Esas sürüm / değişen alan | [Mevcut plan-bütçe; amaç/faaliyet/süre/bütçe/ortak/yer/gösterge] |

4. Önceki ve önerilen durum

| Mevcut onaylı durum | Önerilen yeni durum |
| --- | --- |
| [İlgili bölüm, tutar, tarih veya hedef] | [Yeni bölüm, tutar, tarih veya hedef] |

5. Gerekçe ve etki

Değişiklik neden gerekli? Sonuç, Vizyon uyumu, ilçe/hedef grup, takvim, toplam maliyet, eş finansman, nakit ve risk üzerindeki etkilerini açıklayın.

[Doldurunuz]

| Gerekli onay / dayanak | [Kurum/fon yetkisi; sözleşme/rehber maddesi; gerekli yazışma] |
| --- | --- |
| Talep / karar durumu | [Gönderim tarihi; bekliyor/onaylandı/uygun bulunmadı; belge no.] |
| Geçerlilik / yeni sürüm | [Onay sonrası yürürlük tarihi; güncellenen EK-02-05 ve diğer belgeler] |
| Uygulama ve bildirim görevi | [Sorumlu; ortaklara/ilgili birimlere bildirim; tarih] |

Kayıt ve teyit

| Görev / kurum | Ad soyad / unvan | Tarih / imza veya kayıt no. |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan / kurum yetkili kaydı | [........] | [Karar belgesi referansı] |

EK-12  |  FORM 1/1

# Kapanış, sürdürülebilirlik ve öğrenme

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Yürütücü kurum ve proje sorumlusu   |   Kullanım: Proje bittiğinde; takip tarihinde güncelleme

Çıktı: Doğrulanmış sonuçlar ve proje sonrası sorumluluk.

| Fiilî dönem / kapanış | [Başlangıç-bitiş; teknik/mali rapor ve kabul durumu] |
| --- | --- |
| Mali sonuç | [Para birimi; son bütçe, gerçekleşen/ödenen gider, alınan destek, varsa iade/taahhüt] |

1. Hedefler ve elde edilen sonuç

| Hedef / gösterge | Gerçekleşme / kanıt | Fark / açıklama |
| --- | --- | --- |
| [Çıktı veya sonuç hedefi] | [Değer, tarih, kaynak] | [........] |
| [........] | [........] | [........] |

| İlçe / yararlanıcı kapsamı | [Ulaşılan ilçeler; tekil doğrudan yararlanıcı; tekrar sayımları ayırın] |
| --- | --- |
| Devralan / işletme sahibi | [Kurum; hizmet, varlık, personel ve bakım sorumluluğu; devir belgesi] |
| Devam bütçesi / kaynak | [Yıllık gider; süre; kaynak, teyit belgesi; EK-04 ile karşılaştırma] |
| Tamamlanmamış yükümlülük | [Açık rapor, ödeme, garanti, denetim/izleme veya fon koşulu; sorumlu/tarih] |
| Sonraki etki kontrolü | [Ölçülecek gösterge; izleme tarihi; veri sorumlusu] |

2. Öğrenme ve yeni proje gündemi

İşe yarayan uygulama, aksayan nokta, diğer ilçelere aktarım koşulları ve yeni EK-01 kartına dönüşecek ihtiyaç.

[Doldurunuz]

Kayıt ve teyit

| Görev / kurum | Ad soyad / unvan | Tarih / imza veya kayıt no. |
| --- | --- | --- |
| Yürütücü / takip sorumlusu | [........] | [Kapanış ve devir kayıtları] |

EK-13  |  FORM 1/1

# Proje envanteri ve aylık portföy raporu

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Portföy sorumlusu; kurum irtibatlarıyla   |   Kullanım: Kayıt değiştiğinde; ay sonunda rapor

Çıktı: Tekil proje kaydı ve üretim/sonuç görünümü.

1. Her proje için ortak envanter kaydı

| Kimlik ve kaynak | [Proje kodu, ad, kaynak; kurum/web başvuru no.; ilişkili proje kodları] |
| --- | --- |
| Kapsam ve Vizyon | [Kurum, ilçe listesi, konu, hedef/eylem referansı, hedef grup] |
| İlerleme | [Hazırlık seviyesi; değerlendirme/başvuru/uygulama durumu; son sürüm] |
| Mali durum | [Para birimi; bütçe, talep, destek kararı, sözleşme, tahsil ve harcama ayrı] |
| Takip | [Sorumlu; son işlem; sonraki görev ve tarih; kritik eksik; kayıt yeri] |

2. Aylık rapor özeti

Rapor ayı: [........]     Hazırlayan: [........]     Veri kesim tarihi: [........]

| Gösterge | Bu ay | Dönem sonu / açıklama |
| --- | --- | --- |
| Yeni üretilen fikir / ilerleyen konsept / tam dosya | [Ayrı sayılar] | [Tekil proje kodları; aşamalar toplanmaz] |
| Kurum projesi girişi / tamamlanan görüş | [Ayrı sayılar] | [Bekleyen iş; en eski kayıt tarihi] |
| Web fikri / ilk geri bildirim / projeye dönüşüm | [Ayrı sayılar] | [Bağlı kayıtlar; süre hedefi gerçekleşmesi] |
| Fon başvurusu / destek kararı / başlayan uygulama | [Ayrı sayılar] | [Tutarlar para birimi ve statüye göre ayrı] |

3. İlçe kapsamı, eksikler ve gelecek ay

14 ilçenin her biri için ihtiyaç kartı güncelliği ve proje/etki kapsamını kontrol edin. Kapsam dışında kalan ilçeleri, nedeni, öncelikli yeni üretim görevini ve sorumlusunu yazın. Çok ilçeli projeyi toplam proje sayısında bir kez sayın.

[Doldurunuz]

Envanter elektronik tabloda veya mevcut sistemde aynı alanlarla tutulabilir. Kamuya açık çıktı kişisel iletişim bilgisi içermez. Fon kararı, sözleşme ve tahsil edilen kaynak birbirinin yerine kullanılmaz.

EK-14  |  FORM 1/1

# Personel üretim ve haftalık iş planı

Kayıt / proje kodu: [........]     Sürüm: [....]     Tarih: [.. / .. / ....]

Dolduran: Müdürlük yönetimi ve görevlendirilen personel   |   Kullanım: Haftalık plan; aylık kapasite gözden geçirme

Çıktı: Düzenli yeni proje üretimi ve somut teslim sorumluluğu.

| Dönem / personel | [Hafta veya ay; personel ve görevler] |
| --- | --- |
| Ayrılabilir net süre | [Proje Fabrikasına ayrılan saat; mevcut işler dikkate alınarak] |

1. İş dağılımı ve üretim teslimleri

Sadece toplantı veya araştırma yazmayın; teslim edilecek ihtiyaç kartı, metin, bütçe ya da dosya sürümünü belirtin. Projeye yazım sorumlusu ve ikinci kontrol eden atayın.

| Proje / iş ve somut teslim | Sorumlu / ikinci kontrol | Saat / son tarih | Gerçekleşme / engel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Yeni proje geliştirme; kod ve teslim] | [........] | [Plan / fiilî] [Tarih] | [........] |
| [Yeni proje geliştirme; kod ve teslim] | [........] | [........] | [........] |
| [Kurum/web değerlendirme veya ortak geliştirme] | [........] | [........] | [........] |
| [Finansman / izleme / öğrenme] | [........] | [........] | [........] |

2. Ayrılan sürenin dengesi

| Çalışma türü | Pilot oran | Plan / gerçekleşen saat |
| --- | --- | --- |
| Yeni proje üretimi | %60 | [........] / [........] |
| Kurum/web değerlendirme ve ortak geliştirme | %25 | [........] / [........] |
| Fon takibi, sonuç izleme, öğrenme | %15 | [........] / [........] |

3. Yönetim değerlendirmesi ve sonraki dönem

Teslim kalitesi, aşama ilerlemesi, tıkanan iş, gereken uzman/kurum desteği ve sonraki haftanın yeni üretim öncelikleri.

[Doldurunuz]

| İş dağılımını belirleyen / tarih | [Müdürlük yönetimi; görev kaydı / gözden geçirme tarihi] |
| --- | --- |

Oranlar yalnızca Proje Fabrikasına ayrılan net süre için pilot öneridir; tüm müdürlük mesaisi için kota değildir. İlk 30 günlük fiilî iş yükü ve sonraki aylık değerlendirmeyle güncellenir.